## PAT2019
PLAN ANUAL DE TRABAJO 2019
CAMARA DE COMERCIO DE MAGANGUE
Actividades |  |  | NIT 890,481,080-1
CÓDIGO DE LA ACTIVIDAD | CUENTA CONTABLE | FUNCIONESNumerelal 3 del art 2,2,2,38,1,4 Decreto 1074 del 2015 | CÓDIGO | SISTEMA DE GESTIÓN/ PROCESO | ÁREA RESPONSABLE | PRODUCTO (MACRO) | DESCRIPCIÓN |  | ACTIVIDADES | POLÍTICAS PÚBLICAS (FUNCIONES CCM) | UNIDAD DE MEDIDA (NUMERICA O PORCENTUAL) | META | INDICADOR | TIPO DE RECURSO | FECHA INICIO DE LA ACTIVIDAD | FECHA FIN DE LA ACTIVIDAD | VALOR PROYECTO | TRIMESTRE 1 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4
|  |  | 100 | Desarrollo Empresarial | Gestor de Desarrollo Empresarial | Proyectos de Fortalecimiento Empresarial | Desarrollar proyectos que fortalezcan la actividad comercial y empresarial de nuestros comerciantes y fomentar el desarrollo regional. | 100-1 | Actividad N° 1: Realizar convenio para la ejecución del Proyecto: Alianzas para la Innovación Fase IV. | Promover el desarrollo regional y empresarial, y el mejoramiento de la competitividad, Promover la formalización, el fortalecimiento y la innovación empresarial, así como en capacitaciones de interés regional, Promover programas para los sectores productivos y la promoción de la cultura, educación, recreación y turismo. | % | 16.6% | Proyectos ejecutados/proyectos formulados*100 | Públicos | 2019-03-02 | 2019-11-30 | 5000000
[8 empty] | 100-2 | Actividad N° 2: Coordinar el Programa "Fábricas de Productividad" en convenio con el MinComercio. | Promover el desarrollo regional y empresarial, y el mejoramiento de la competitividad, Promover la formalización, el fortalecimiento y la innovación empresarial, así como en capacitaciones de interés regional, Promover programas para los sectores productivos y la promoción de la cultura, educación, recreación y turismo. | % | 16.6% | Proyectos ejecutados/proyectos formulados*100 | Públicos | 2019-03-01 | 2019-06-30 | 9500000
[8 empty] | 100-3 | Actividad N° 3: Implementacion de un Nucleo Empresarial. | Promover el desarrollo regional y empresarial, y el mejoramiento de la competitividad, Promover la formalización, el fortalecimiento y la innovación empresarial, así como en capacitaciones de interés regional, Promover programas para los sectores productivos y la promoción de la cultura, educación, recreación y turismo. | % | 16.6% | Proyectos ejecutados/proyectos formulados*100 | Públicos | 2019-07-02 | 2019-11-30 | 6000000
[8 empty] | 100-4 | Actividad N° 4: Ejecución del Proyecto "XII Travesia Ciclística y Cultural por la Mojana" | Promover el desarrollo regional y empresarial, y el mejoramiento de la competitividad, Promover la formalización, el fortalecimiento y la innovación empresarial, así como en capacitaciones de interés regional, Promover programas para los sectores productivos y la promoción de la cultura, educación, recreación y turismo. | % | 16.6% | Proyectos ejecutados/proyectos formulados*100 | Privados | 2019-02-01 | 2019-03-31 | 35000000
[8 empty] | 100-5 | Actividad N° 5: Ejecución del Proyecto "Laboratorio de Emprendimiento Cultural Caribe" | Promover el desarrollo regional y empresarial, y el mejoramiento de la competitividad, Promover la formalización, el fortalecimiento y la innovación empresarial, así como en capacitaciones de interés regional, Promover programas para los sectores productivos y la promoción de la cultura, educación, recreación y turismo, Participar en actividades para el fortalecimiento empresarial | % | 16.6% | Proyectos ejecutados/proyectos formulados*100 | Privados | 2019-07-01 | 2019-09-30 | 20000000
[8 empty] | 100-6 | Actividad N° 6: "Campaña de Cultura Ciudadana para el fortalecimiento del sector comercial" | Disponer programas y servicios especiales para sus afiliados, Promover la afiliación de los comerciantes. | % | 16.6% | Proyectos ejecutados/proyectos formulados*100 | Públicos | 2019-01-02 | 2019-04-30 | 2000000
|  |  | 200 | Desarrollo Empresarial | Gestor de Desarrollo Empresarial | Apoyar a misiones especiales del sector comercial, social y cultural. | Contribuir con el desarrollo comercial, social y cultural de la región. | 200-1 | Realizar aportes para el desarrollo de actividades comerciales, sociales y culturales de la Región. | Realizar aportes a proyectos desarrollo económico, social y cultural. | % | 100% | NO | Privados | 2019-02-01 | 2019-12-30 | 3000000
|  |  | 300 | Desarrollo Empresarial | Gestor de Desarrollo Empresarial | Difundir y promocionar información relacionada con el registro mercantil. | Hacer la promoción y difusión de la información a través de los diferentes medios de comunicación de temas relacionados con la función registral. | 300-1 | Realizar la Promocion y Divulgacion de pautas publicitarias en medios de comunicación en temas registrales, jurídicos, servicios en linea y depuracion de registro Mercantil. | Llevar los registros públicos, Promover la formalización, el fortalecimiento y la innovación empresarial, así como en capacitaciones de interés regional, Prestar servicios de entidades de certificación. | % | 100% | NO | Públicos | 2019-01-02 | 2019-12-31 | 60495200
|  |  | 400 | Formación Empresarial | Gestor de Desarrollo Empresarial | Capacitar a los comerciantes de la jurisdicción sobre los registros delegados por el Estado. | Realizar capacitaciones a los empresarios de la jurisdicción sobre los registros delegados en la oficina principal y en las oficinas seccionales de la entidad, tales como: RNT, Proponentes, Mercantil Etc. | 400-1 | Realizar 10 Capacitaciones registrales en la oficina principal y en las oficinas seccionales: Mompox, Guaranda, Majagual, San Martín de Loba, Tiquisio. | Promover el desarrollo regional y empresarial, y el mejoramiento de la competitividad, Promover la formalización, el fortalecimiento y la innovación empresarial, así como en capacitaciones de interés regional, | % | 100 | Capacitaciones Ejecutadas/Capacitaciones Programadas*100 | Públicos | 2019-01-29 | 2019-11-29 | 1500000
|  |  | 500 | Formación Empresarial | Gestor de Desarrollo Empresarial | Brindar Formación empresarial para los comerciantes de la jurisdicción. | Fortalecer los conocimientos, habilidades y capacidades de nuestros empresarial para el crecimientos de sus empresas. | 500-1 | Realizar 6 capacitaciones para los empresarios relacionadas con: Servicio al Cliente, Marketing digital, Responsabilidades Tributarias del comerciante, Cómo crear empresa, Contabilidad básica e Informática básica con nuevas tecnologías. | Promover el desarrollo regional y empresarial, y el mejoramiento de la competitividad, Promover la formalización, el fortalecimiento y la innovación empresarial, así como en capacitaciones de interés regional, Promover programas para los sectores productivos y la promoción de la cultura, educación, recreación y turismo, Administrar cualquier otro registro público. | % | 100 | Capacitaciones Ejecutadas/Capacitaciones Programadas*100 | Públicos | 2019-03-01 | 2019-11-29 | 1500000
|  |  | 600 | Formación Empresarial | Gestor de Desarrollo Empresarial | Ofertar formación específica para los empresarios de la entidad. | Brindar a los empresarios herramientas administrativas para fortalecer sus empresas. | 600-1 | Actividad N° 1: Realizar 2 Seminarios en temas como: Seguridad del paciente y Gestión del riesgo. | Promover el desarrollo regional y empresarial, y el mejoramiento de la competitividad, Promover la formalización, el fortalecimiento y la innovación empresarial, así como en capacitaciones de interés regional, | % | 50 | Capacitaciones Ejecutadas/Capacitaciones Programadas*100 | Privados | 2019-02-01 | 2019-11-29 | 8000000
[8 empty] | 600-2 | Actividad N° 2: Realizar 2 Diplomados para los empresarios en temas como: Docencia Universitaria y Facturación y Auditoría de cuentas de servicios de Salud. | Promover el desarrollo regional y empresarial, y el mejoramiento de la competitividad, Promover la formalización, el fortalecimiento y la innovación empresarial, así como en capacitaciones de interés regional, Promover programas para los sectores productivos y la promoción de la cultura, educación, recreación y turismo, Elaborar y promover investigaciones y estudios jurídicos, financieros, estadísticos, y socioeconómicos. | % | 50 | Capacitaciones Ejecutadas/Capacitaciones Programadas*100 | Privados | 2019-02-01 | 2019-11-30 | 22000000
|  |  | 700 | Gestión de Afiliados | Gestor de Afiliados | Brindar apoyo a Misiones Comerciales para comerciantes y Afiliados de la entidad. | Apoyar actividades comerciales relacionadas con los comerciantes matriculados y afiliados | 700-1 | Actividad N° 1: Realizar los eventos " La Feria de Empleo y Feria de la Belleza." | Disponer programas y servicios especiales para sus afiliados, Promover la afiliación de los comerciantes, Participar en la dotación de instalaciones para ferias, exposiciones, eventos artísticos, culturales, científicos y académicos. | % | 50% | Actividades realizadas /actividades programadas para los afiliados*100 | Públicos | 2019-01-25 | 2019-04-30 | 2500000
[8 empty] | 700-2 | Actividad N° 2: Realizar tres eventos "Centro de los Descuentos para los comerciantes y afiliados" | Disponer programas y servicios especiales para sus afiliados, Promover la afiliación de los comerciantes, Participar en la dotación de instalaciones para ferias, exposiciones, eventos artísticos, culturales, científicos y académicos. | % | 50% | Actividades realizadas /actividades programadas para los afiliados*100 | Públicos | 2019-08-01 | 2019-11-29 | 3000000
|  |  | 800 | Gestión de Afiliados | Gestor de Afiliados | Promomer la renovación oportuna entre nuestros afiliados | Acompañamiento a nuestros afiliados en el proceso de renovación, para así lograr su permanencia. | 800-1 | Realizar Renovaciones de 400 afiliados e incentivar la afiliación de más empresarios. | Disponer programas y servicios especiales para sus afiliados, Promover la afiliación de los comerciantes. | % | 70% | #afiliados actuales/#afiliados trimestre anterior | Públicos | 2019-01-02 | 2019-12-31 | 20123306
|  |  | 900 | Gestión Estratégica | Presidencia Ejecutiva | Tener participación en los diferentes eventos y actividades programadas por nuestro ente gremial. | Representar a nuestra entidad frente a los diferentes encuentros realizados por la Confederación | 900-1 | Asistir al encuentro de Cámaras de Comercio y la Asamblea Anual de Confecámaras. | Participar en actividades para el fortalecimiento empresarial, Participar en la creación y operación de centros de eventos, convenciones y recintos feriales. Participar en programas para el desarrollo económico, cultural o social. | % | 100% | NO | Públicos | 2019-01-02 | 2019-12-31 | 7000000
|  |  | 1000 | Gestión Estratégica | Presidencia Ejecutiva | Realizar reconocimiento a empresarios destacados de la regiión en el Evento " Merito empresarial 2019". | Reconocer a los empresarios de la jurisdicción por su aporte al desarrollo empresarial y comercial en la región. | 1000-1 | Realizar reconocimiento a empresarios destacados de la región en el Evento " Merito empresarial 2019". | Promover la formalización, el fortalecimiento y la innovación empresarial, así como en capacitaciones de interés regional. | % | 100% | NO | Públicos | 2019-10-01 | 2019-11-29 | 4000000
|  |  | 1100 | Gestión Estratégica | Presidencia Ejecutiva | Apoyar actividades civicas, sociales,recreativas y culturales PV | Apoyar a la Gestion Cívica Social y Cultural de la jurisdicción | 1100-1 | Apoyar actividades civicas, sociales,recreativas y culturales PV | Realizar aportes a proyectos desarrollo económico, social y cultural, Desempeñar y promover actividades de veeduría cívica, | % | 100% | NO | Privados | 2019-01-02 | 2019-12-31 | 2000000
|  |  | 1200 | Gestión Estratégica | Presidencia Ejecutiva | Realizar Convenios con: Interdata Caribe y Compite 360 | Suscribir convenios interinstitucionales para fortalecer servicios remunerados de información de valor agregado que incorporen datos de otras fuentes. | 1200-1 | Realizar Convenios con: Interdata Caribe y Compite 360. | Prestar servicios remunerados que incorpore datos de otras fuentes. | % | 100% | NO | Público | 2019-01-02 | 2019-02-15 | 1500000
|  |  | 1300 | Registros Empresariales | Directora Jurídica y de Registros | Proyectar la realización de 4,000 renovaciones y 1,200 Matrículas mercantiles. | Programar la ejecución de renovaciones y matrículas mercantiles a lo largo de la jurisdicción. | 1300-1 | Aumentar el numero de renovaciones 4.000 y matriculas 1.200 | Llevar los registros públicos, Promover la formalización, el fortalecimiento y la innovación empresarial, así como en capacitaciones de interés regional. | % | 80% | NO | Públicos | 2019-01-02 | 2019-12-31 | 244842744
|  |  | 1400 | Registros Empresariales | Directora Financiera y Contable | Campaña de Matrículas y Renovaciones y Incentivo por renovación en termino legal | Proyectar visitas de formalización mercantil en todas las 5 sedes de nuestra jurisdición, con el objeto de promover la cultura de formalidad en los comerciantes, así como incentivar a los empresarios que cumplan oportunamente con sus renovaciones. | 1400-1 | Realizar (12) brigadas de renovaciones y formalizacion en toda la juridiccion. Entrega de Premios (Incentivos) entre los comerciantes que se matriculen y renueven en el término legal | Llevar los registros públicos, Promover la formalización, el fortalecimiento y la innovación empresarial, así como en capacitaciones de interés regional, Prestar servicios de entidades de certificación, | % | 80% | NO | Públicos | 2019-02-01 | 2019-12-13 | 43000000
|  |  | 1500 | Registros Empresariales | Directora Jurídica y de Registros | Investigar, Elaborar y aprobar la Costumbre Mercantíl. | Realizar investigación preliminar (Recopilación de Información y Procesamiento de Información) de la Costumbre Mercantil y aprobar en Junta Directiva. | 1500-1 | Investigar, Elaborar y aprobar la Costumbre Mercantíl. | Recopilar y certificar la costumbre mercantil, | % | 100% | NO | Públicos | 2019-07-01 | 2019-12-30 | 500000
104 | 51109505 |  | 1600 | Gestión de Calidad | Directora de Gestión Administrativa | Ejecutar Auditoría externa de Calidad (Seguimiento) | Verificar el cumplimiento de la Norma ISO 9001:2015, realizada por el ente certificar ICONTEC, para así mantener nuestro Certificación de Calidad. | 1600-1 | Realizar auditoría externa de Calidad por parte del ente Certificador ICONTEC | Llevar los registros públicos, Promover el desarrollo regional y empresarial, y el mejoramiento de la competitividad. | % | 100 | Auditorias Ejecutadas/Auditorías Programadas*100 | Públicos | 2019-09-02 | 2019-10-31 | 3500000
104 | 51066301 |  | 1700 | Gestión de Calidad | Directora de Gestión Administrativa | Capacitar al personal encargado del SGC. | Fortalecer en conocimientos a los colaborales encargados del Sistema de Gestión de Calidad de la entidad. | 1700-1 | Actidivad N° 1: Capacitación SGC ISO 31000 (Gestión del Riesgo) | Llevar los registros públicos, Participar en actividades para el fortalecimiento empresarial, Promover el desarrollo regional y empresarial, y el mejoramiento de la competitividad. | % | 50 | Capacitaciones Ejecutadas/Capacitaciones Programadas*100 | Públicos | 2019-02-04 | 2019-06-28 | 5000000
160 | [7 empty] | 1700-2 | Actidivad N° 2: Capacitación ISO 19011 (Auditoría Interna de Calidad) | Llevar los registros públicos, Participar en actividades para el fortalecimiento empresarial, Promover el desarrollo regional y empresarial, y el mejoramiento de la competitividad. | % | 50 | Capacitaciones Ejecutadas/Capacitaciones Programadas*100 | Públicos | 2019-02-04 | 2019-06-28 | 2800000
|  |  | 1800 | Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo | Directora de Gestión Administrativa | Ejecutar Auditoría Externa de SG-SST | Verificar el cumplimiento del SG-SST conforme al Decreto 1072 de 2015 y Resolución 1111 de 2017. | 1800-1 | Realizar auditoría externa del SG-SST por parte del Auditor externo. | Llevar los registros públicos, Promover el desarrollo regional y empresarial, y el mejoramiento de la competitividad. | % | 100 | Auditorías programadas / Auditorías Realizadas *100 | Públicos | 2019-04-15 | 2019-05-15 | 1400000
|  |  | 1900 |  | Directora de Gestión Administrativa | Inspección de seguridad, adecuación de puestos de trabajo, preservación de la salud y prevención de ATEL. | Garantizar la seguridad de los colaboradores en su ambiente de trabajo. | 1900-1 | Actividad N° 1: Realizar inspección semestral programada en la áreas y emitir plan de acción. | Llevar los registros públicos, Promover el desarrollo regional y empresarial, y el mejoramiento de la competitividad. | % | 25 | # de actividades ejecutadas/# de actividades planificadas*100 | Públicos | 2019-02-01 | 2019-06-28 | 2300000
[8 empty] | 1900-2 | Actividad N° 2: Realización de Evaluaciones Médicas Ocupacionales a los colaboradores de la entidad | Llevar los registros públicos, Promover el desarrollo regional y empresarial, y el mejoramiento de la competitividad. | % | 25 | # Funcionarios evaluados médicamente/ # Total de funcionarios *100 | Públicos | 2019-01-02 | 2019-02-28 | 2500000
[8 empty] | 1900-3 | Actividad N° 3: Mantener condiciones de trabajo adecuadas y seguras para laborar. (Recarga de extintores y mediciones higiénicas ambientales) | Llevar los registros públicos, Promover el desarrollo regional y empresarial, y el mejoramiento de la competitividad. | % | 25 | # de actividades ejecutadas/# de actividades planificadas*100 | Públicos | 2019-02-04 | 2019-11-28 | 4100000
[8 empty] | 1900-4 | Actividad N° 4: Realizar ejecución del plan de mejoramiento a factores de riesgo psicosocial | Llevar los registros públicos, Promover el desarrollo regional y empresarial, y el mejoramiento de la competitividad. | % | 25 | # de actividades ejecutadas/# de actividades planificadas*100 | Públicos | 2019-03-01 | 2019-10-31 | 4500000
|  |  | 2000 |  |  | Capacitar al personal encargado del SG-SST | Fortalecer en conocimientos a los colaboradores encargados del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en la entidad. | 2000-1 | Capacitación ISO 45001 (Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo) | Llevar los registros públicos, Promover el desarrollo regional y empresarial, y el mejoramiento de la competitividad. | % | 100 | Capacitaciones Programadas/Capacitaciones realizadas*100 | Públicos | 2019-02-01 | 2019-06-30 | 4000000
162 | 5125100520 |  | 2100 | Sistema de Gestión Documental | Directora de Gestión Administrativa | Mantenimiento, mejoras del Software Documental y el sistema de gestión documental de la entidad. | Mejorar las funcionalidades técnicas y operativas del Software Documental | 2100-1 | Actividad N° 1: Realizar actualización y mantenimiento del Software Documental | Llevar los registros públicos, Disponer servicios tecnológicos para la prestación eficiente de sus servicios | % | 50 | NO | Públicos | 2019-01-02 | 3112/2019 | 29500000
162 | 5110-5155 | [6 empty] | 2100-2 | Actividad N° 2: Realizar capacitaciones al personal encargado del Sistema de Gestión Documental, de acuerdo a las funcionales del software. | Llevar los registros públicos, Disponer servicios tecnológicos para la prestación eficiente de sus servicios | % | 25 | Capacitaciones Ejecutadas/Capacitaciones Programadas*100 | Públicos | 2019-02-04 | 2019-11-28 | 10000000
[8 empty] | 2100-3 | Actividad N° 3: Dar Tratamiento archivístico a 10.000 Expedientes de registros públicos | Llevar los registros públicos, Disponer servicios tecnológicos para la prestación eficiente de sus servicios. | % | 25 | NO | Públicos | 2019-01-02 | 2019-12-31 | 61062608
|  |  | 2200 | Sistema de Control Interno | Directora de Gestión Administrativa | Evaluar y mejorar el sistema de control interno desarrollado en la entidad | Fortalecer el sistema de control interno y evaluar su efectividad en el cumplimiento de las actividades desarrolladas en la entidad. | 2200-1 | Actividad N° 1: Realizar auditoria externa al sistema de control interno de la entidad. | Llevar los registros públicos, Promover el desarrollo regional y empresarial, y el mejoramiento de la competitividad, Administrar cualquier otro registro público. | % | 50 | Auditorias Ejecutadas/Auditorías Programadas*100 | Públicos | 2019-08-01 | 2019-12-16 | 8000000
[8 empty] | 2200-2 | Actividad N° 2: Realizar capacitación al personal encargado del sistema de control interno de la entidad. | Llevar los registros públicos, Participar en actividades para el fortalecimiento empresarial, Promover el desarrollo regional y empresarial, y el mejoramiento de la competitividad. | % | 50 | Capacitaciones Ejecutadas/Capacitaciones Programadas*100 | Públicos | 2019-03-01 | 2019-11-29 | 4000000
|  |  | 2300 | Conciliación y Arbitraje | Directora Jurídica y de Registros | Programar la realización de 5 Conciliaciones en el año gestionadas por la entidad. | Programar la realización de conciliaciones y arbitraje a través de nuestro Centro de Conciliación y Arbitraje | 2300-1 | Realizar 5 conciliaciones en el año , Publicidad del centro de conciliacion | Crear centros de arbitraje, conciliación y amigable composición; | % | 90% | Conciliaciones Realizadas / Conciliaciones programadas *100 | Privados | 2019-02-02 | 2019-12-31 | 1000000
|  | No 3 Llevar los registros publicos encomendados a ellas por la ley y certificar sobre los actos y documentos allì inscrito. | [10 empty] | TOTALES |  |  |  | 646123858