## Hoja1 (2)
PLAN DE MEJORAMIENTO SISTEMAS DE EVALUACION DE LAS CAMARAS DE COMERCIO - VIGENCIA 2019
CÁMARA DE COMERCIO DE MAGANGUÉ
No | ASPECTOS | RECOMENDACIÓN DE LA EVALUACION SECC: | PROCESO RESPONSABLE | DEPENDENCIA RESPONSABLE | ACTIVIDADES | DESCRIPCIÓN | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN | OBSERVACIONES/SEGUIMIENTO | CUMPLIMIENTO
1 | Evaluar si el numero de oficinas es suficiente para la cobertura del servicio en los municipios de su jurisdiccion, de modo que pueda incrementar la calidad de la atencion, hacer mas accesibles los trámites y reducir los tiempos de atencion para los usuarios. | Sistemas de evaluacion de las camara de comercio "SECC" | Planeación Estratégica | Presidencia Ejectiva | Realizar evaluación sobre si el numero de oficinas es suficiente para la cobertura del servicio en los municipios de nuestra jurisdiccion. | Mediante análisis de la cobertura de nuestros servicios registrales a lo largo de la jurisdicción de la Cámara de Comercio de Magangué; representado en un informe detallado del mismo. | 2020-08-14 | 2020-09-30
[5 empty] | Realizar evaluación de la operatividad y funcionalidad de las oficinas seccionales de nuestra jurisdicción. | Mediante el análisis del nivel de operatividad que tienen nuestras oficinas seccionales con el objeto de mejorar la calidad en la prestación del servicio registral. | 2020-08-14 | 2020-09-30
[5 empty] | Revisar la tabla de tiempos registrales desarrollados en la entidad, en atención de la prestación de cada uno de nuestros registros. | Mediante la verificación de los tiempos registrales evaluados a partir de las estadísticas de productividad que determinan los tiempo de ejecución de cada registro. | 2020-08-14 | 2020-09-30
2 | Implementar estrategias de capacitacion y sensibilizacion que permitan:promover la eficiencia y seguridad de las operaciones y masificar el conocimiento en las TIC de modo que se incremente la confianza en el uso de las transacciones virtuales. | Sistemas de evaluacion de las camara de comercio "SECC" | Formación Empresarial - TIC´s | Desarrollo Empresarial | Realizar Jornadas de capacitación y sensibilización sobre el uso y/o manejo de los trámites registrales virtuales a comerciantes y afiliados de nuestra jurisdicción. | A través del Programa de Formación empresarial, en el cual se incluirán capacitaciones y socialiaciones sobre el manejo de los trámites virtuales implementados en la entidad, con el objeto de incrementar la confianza en el uso de las trasacciones virtuales. | 2020-08-20 | 2020-10-30
3 | Verificado el informe de los hallazgos del informe de la CGR y en atencion a la importancia de los mismos, presentar un reporte de los avances a las acciones correctivas y preventivas de los referidos hallazgos. | Sistemas de evaluacion de las camara de comercio "SECC" | Gestión de Control Interno | Auditora Financiera y Contable. | Realizar reporte de los avances de las acciones correctivas y preventivas de los hallazgos identificados por la CGR. | Mediante informe detallado del reporte de avances de las acciones correctivas y preventivas, con las respectivas evidencias, correspondiente a los hallazgos de la Contraloría en auditoría realizada el año 2019. Tendiendo en cuenta las actividades plasmadas en el plan de mejoramiento reportado a la Contraloria en su momento. | 2020-08-13 | 2020-08-28 | Se envio informe relacionando los avances de las acciones correctivas y preventivas de los hallazgos por la Contraloria de la vigencia 2019. | Cumplido
4 | Ajustar el proceso y procedimiento en la elaboracion y presentacion de los modelos de revelacion en las notas a los Estados Financieros, por impacto de cifras o hechos materiales que afecten la informacion financiera en una vigencia. | Sistemas de evaluacion de las camara de comercio "SECC" | Gestión Financiera y Contable | Directora Financiera y Contable | Realizar mejora al Instructivo de Cierre Contable. | Mediante actualizaciones de mejoras al instructivo del cierre Contable, adicionando a este un proceso de elaboracion de estados financieros en donde se establezca estructura de elaboracion de Notas a los estados Financieros según lineamientos técnicos normativos de preparación y presentación que establece las NIIF para Pymes. | 2020-08-13 | 2020-11-16
5 | Los Estados Financieros de la vigencia 2019 de la Cámara de Comercio de Magangué presentan diferentes inconsistencias materiales de forma y fondo en su preparación y presentacion, en especial el Estado de Flujo de Efectivo, presentar un informe en conjunto con el revisor fiscal sobre la situacion financiera del referido período, indicando que las operaciones de los registros y hechos económicos corresponden a los activos, pasivos,patrimonio, ingresos y gastos, conforme a la separación de los recursos y del marco técnico de las NIIF para Pymes. | Sistemas de evaluacion de las camara de comercio "SECC" | Gestión Financiera y Contable | Directora Financiera y Contable / Revisoría Fiscal | Emitir informe relacionado con la situación financiera del año 2019 elaborado por la Revisoría Fiscal con el apoyo del área Financiera y Contable de la CCM. | Mediante informe detallado de la Revisoria Fiscal con el apoyo del área Financiera y Contable de la CCM, indicando la situación financiera del período 2019, en el cual se indiquen que las operaciones de los registros y hechos económicos corresponden a los activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos, conforme a la separación de los recursos y del marco técnico de las NIIF para Pymes. | 2020-08-13 | 2020-08-13 | Se envio informe emitido por la Revisoria Fiscal en conjunto con la camara de comercio. | Cumplido
6 | Realizar ajuste a la estructura física y recurso humano suficiente que garantice la recepción, tramite y respuesta oportuna a las peticiones, dentro de los términos establecidos en el numeral 1.1 y 1.3 Capitulo Primero, Titulo VIII de la Circular Única y demás normatividad relacionada al efecto. | Sistemas de evaluacion de las camara de comercio "SECC" | Planeación Estratégica | Presidencia Ejectiva / Dirección de Gestión Administrativa | Realizar revisión interna del proceso de peticiones, desde la recepción hasta la entrega de la respuesta al usuario, con la finalidad de identificar los factores que puedan estar impidiendo que algunas peticiones no lleguen oportunamente a los usuarios | Mediante análisis de la estructura física y del recurso humano, con el objeto de garantizar una respuesta oportuna a las peticiones emitidas por nuestros usuarios, cuyo entregable es un informe. | 2020-08-13 | 2020-10-30